## 2018派工项目注册（建设指挥部） (hidden)
派工单编号 | 工程识别码 | 工程类型 | 派工日期 | 项目名称 | 处务会日期 | 工程地点 | 派工金额 | 资金来源 | 维修内容 | 施工单位 | 施工（设计）单位负责人 | 联系方式 | 开工日期 | 工期 | 完工日期 | 建设单位负责人 | 建设单位负责人联系方式 | 建设单位 | 结算送审值 | 归口管理项目负责人 | 负责人联系方式 | 审定值 | 付款登记1 | 付款登记2
PGD-SG-2017040 | 2017036 | 派工类 | 2017-12-01 | 文光校区主教学楼窗户密封工程 | 2017-11-20 | 文光校区 | 4.8万元 | 预科教育学院出资 | 对文光校区主教学楼的窗户进行密封 | 通州建总集团建筑安装工程有限公司 | 郭建华 | 13909918032 | 2017-12-02 | 5 | 2017-12-06 | 刘博 | 17690837823 | 后勤管理处 | 48000 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017031 | 2017043 | 派工类 | 2017-10-31 | 文光校区预科教育学院1#教学楼大厅门改造工程 | 2017-10-30 | 文光校区 | 4.8万元 | 预科教育学院出资 | 1#教学楼大厅进户门改造为氟碳门 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司 | 杨晓峰 | 13579900080 | 2017-10-31 | 10 | 2017-11-09 | 刘博 | 17690837823 | 温泉校区指挥部办公室 | 48000 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017013 | 2017024 | 派工类 | 2017-06-05 | 昆仑校区供暖服务部1#4#开水罐内胆更换工程 | 2017-06-05 | 昆仑校区 | 4.0万元 | 学校出资 | 昆仑校区1#4#开水罐内胆更换 | 乌鲁木齐市宏泰北辰清洗服务有限公司 | 孙宏贤 | 13999853503 | 2017-06-06 | 10 | 2017-06-15 | 李健 | 13999935832 | 温泉校区指挥部办公室 | 44333 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017037 | 2017051 | 派工类 | 2017-10-30 | 新疆师范大学昆仑校区国际教育大厦开水器水电改造工程 | 2017-10-30 | 昆仑校区 | 4.9万元 | 汉语国际教育办公室出资 | 开水器水电改造 | 江苏飞龙装饰工程有限公司 | 胡延军 | 15299186608 | 2018-10-30 | 15 | 2018-11-13 | 王鹏 |  | 温泉校区指挥部办公室 | 48881.31 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018001 | 2018001 | 派工类 | 2017-12-04 | 昆仑校区23#楼2单元201室公房维修工程 | 2017-12-04 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校出资 | 昆仑校区23#楼2单元201室公房维修 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2017-12-06 | 20 | 2017-12-25 | 王玲 | 18609915861 | 温泉校区指挥部办公室 | 47999.89 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018002 | 2018002 | 派工类 | 2018-01-18 | 昆仑校区成教院旁围墙封闭工程 | 2018-01-18 | 昆仑校区 | 2.5万元 | 成教院出资 | 加装围墙 | 新疆德泰建筑安装工程有限公司 | 朱孝辉 | 13565906686 | 2018-01-19 | 5 | 2018-01-23 | 王玲 | 18609915861 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018003 | 2018003 | 派工类 | 2018-01-18 | 昆仑校区美术学院地下室机房粉刷工程 | 2018-01-18 | 昆仑校区 | 2.0万元 | 美术学院出资 | 地下室墙面粉刷、更换灯具、防盗门 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-01-18 | 7 | 2018-01-24 | 王磊 | 18016828115 | 温泉校区指挥部办公室 | 13535.26 | 王玲 | 18609915861 | 12409.06 | 12386.59
PGD-SG-2018004 | 2018004 | 派工类 | 2018-01-18 | 文光校区体育馆顶灯维修工程 | 2018-01-18 | 文光校区 | 3.5万元 | 预科教育学院出资 | 体育馆顶灯维修更换 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-01-18 | 7 | 2018-01-24 | 刘博 | 17690837823 | 温泉校区指挥部办公室 | 35000 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018005 | 2018009 | 派工类 | 2018-03-07 | 新疆师范大学温泉校区马克思主义学院102办公室隔墙加装工程 | 2018-03-07 | 温泉校区 | 0.7万元 | 马克思主义学院出资 | 温泉校区文科2#楼102办公室制作隔墙 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-03-07 | 5 | 2018-03-11 | 谭小攀 | 13565937875 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018006 | 2018010 | 派工类 | 2018-03-07 | 昆仑校区化工学院实验室零星维修工程 | 2018-03-07 | 昆仑校区 | 0.5万元 | 实验室与设备管理处出资 | 零星维修 | 新疆中强大建筑工程有限公司 | 王兵 | 13699388731 | 2018-03-07 | 5 | 2018-03-11 | 陈华东 | 13999409859 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018007 | 2018006 | 派工类 | 2018-01-26 | 昆仑校区体育馆副馆篮球场灯更换工程 | 2018-01-18 | 昆仑校区 | 4.9万元 | 学校出资 | 体育馆副馆篮球场灯更换工程 | 捷安特电气工程有限公司 | 胡延军 | 15299186608 | 2018-01-27 | 7 | 2018-02-02 | 刘跃峰 | 13319863496 | 温泉校区指挥部办公室 | 48930.31 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018008 | 2018011 | 派工类 | 2018-03-19 | 昆仑文光两校区消防给水系统加装压力开关工程 | 2018-03-19 | 昆仑文光校区 | 4.8万元 | 安全生产经费支付 | 昆仑国际教育大厦、文史楼、文光1#教学楼高位水箱加装流量开关 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 孙涛 | 18999996826 | 2018-03-19 | 13 | 2018-03-31 | 黄新 | 18963817748 | 温泉校区指挥部办公室 | 44620.33 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018009 | 2018012 | 派工类 | 2018-03-19 | 昆仑校区学生宿舍卫生间零星维修工程 | 2018-03-19 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校出资 | 学生宿舍3#、7#、8#、国际教育大厦渗水卫生间改造及国际教育大厦后门吊顶恢复 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-03-19 | 13 | 2018-03-31 | 艾合买提 | 15699109420 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018010 | 2018013 | 派工类 | 2018-03-26 | 文光校区商业服务部商店维修改造工程 | 2018-03-26 | 文光校区 | 4.8万元 | 后勤服务中心出资 | 文光校区小商店外墙保温、更换塑钢窗、防盗门、内墙粉刷等 | 新疆明盛扬建设工程有限公司 | 杨生虎 | 18809940444 | 2018-04-06 | 15 | 2018-04-20 | 丁威 | 15999132030 | 温泉校区指挥部办公室 | 47761.76 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018011 | 2018014 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区车库旁围墙维修改造工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 2.5万元 | 学校出资 | 乌鲁木齐市亮化工程施工队将昆仑校区东侧车库旁违建拆除后，发现学校围墙有10cm宽裂缝且围墙已有严重倾斜，且遇当天大风预警，组织进行紧急抢修封闭，排除安全隐患 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-04-01 | 2 | 2018-04-02 | 蓝新 | 13999191362 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018012 | 2018015 | 派工类 | 2018-04-01 | 温泉校区临时围墙维修工程 | 2018-04-01 | 温泉校区 | 3.5万元 | 学校出资 | 温泉校区临时围墙倒塌，紧急组织重新进行支护围挡，消除安全隐患。 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-04-01 | 3 | 2018-04-03 | 李新瑞 | 18999199959 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 李新瑞 | 18999199959
PGD-SG-2017040 | 2017036 | 派工类 | 2017-12-01 | 文光校区主教学楼窗户密封工程 | 2017-11-20 | 文光校区 | 4.8万元 | 预科教育学院出资 | 对文光校区主教学楼的窗户进行密封 | 通州建总集团建筑安装工程有限公司 | 郭建华 | 13909918032 | 2017-12-02 | 5 | 2017-12-06 | 刘博 | 17690837823 | 后勤管理处 | 48000 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2018013 | 2018017 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区音乐学院教室粉刷工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 教室及楼道粉刷 | 长沙市建筑安装工程有限公司新疆分公司 | 彭建勤 | 13909910992 | 2018-04-15 | 7 | 2018-04-21 | 屠健 | 18609912679 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018014 | 2018018 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区田家炳室外照明电缆敷设工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 2.8万元 | 学校维修经费支付 | 田家炳室外电缆敷设 | 捷安特电气工程有限公司 | 胡延军 | 15299186608 | 2018-04-15 | 5 | 2018-04-19 | 崔坤福 | 13079953936 | 温泉校区指挥部办公室 | 28000 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018015 | 2018019 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区数理楼、田家炳排水管维修工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 数理楼雨水管、田家炳排水管、雨水管都存在漏水现象，需紧急抢修保障评估。 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-04-14 | 5 | 2018-04-18 | 乌斯曼 | 13999941797 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018016 | 2018020 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区栏杆粉刷及其他零星维修工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 昆仑校区内所有室外栏杆粉刷、室外舞台等其他零星粉刷、昆仑大门干挂石材维修等。 | 长沙市建筑安装工程有限公司新疆分公司 | 彭建勤 | 13909910992 | 2018-04-15 | 5 | 2018-04-19 | 张振波 | 18999206733 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018017 | 2018021 | 派工类 | 2018-04-14 | 温泉校区指挥部办公室零星维修工程 | 2018-04-14 | 温泉校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 空鼓瓷砖修复、卫生间维修、墙面局部粉刷、吊顶恢复等 | 新疆德泰建筑安装工程有限公司 | 朱孝辉 | 13565906686 | 2018-04-15 | 7 | 2018-04-21 | 刘永泉 | 13999964541 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018018 | 2018022 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区教学楼吊顶及1#宿舍楼卫生间门维修工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.0万元 | 学校维修经费支付 | 昆仑校区各教学楼吊顶维修及1#宿舍楼卫生间加装门 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-04-15 | 7 | 2018-04-21 | 乌斯曼 | 13999941797 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018019 | 2018023 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区路面零星修补工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 切割并拆除原破损路面，重新摊铺沥青，抬升井盖。 | 新疆德泰建筑安装工程有限公司 | 朱孝辉 | 13565906686 | 2018-04-15 | 7 | 2018-04-21 | 张振波 | 18999206733 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018020 | 2018024 | 派工类 | 2018-04-14 | 昆仑校区男生宿舍楼小便斗改造工程 | 2018-04-14 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 男卫生间小便斗加装存水弯，零星卫生间维修 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 崔连超 | 13899930083 | 2018-04-15 | 20 | 2018-05-04 | 艾合买提 | 15699109420 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017035 | 2017052 | 派工类 | 2017-10-30 | 昆仑文光两校区围墙防爆钢丝网维修工程 | 2017-10-30 | 昆仑、文光校区 | 3.0万元 | 安全生产经费支付 | 昆仑文光两校区围墙防爆钢丝网维修工程 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2017-10-31 | 2 | 2017-11-01 | 兰新 | 13999191362 | 后勤管理处 | 29999.89元 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017032 | 2017042 | 派工类 | 2017-10-31 | 文光校区1#教学楼圆木台维修更换工程 | 2017-10-30 | 文光校区 | 4.8万元 | 预科教育学院出资 | 文光校区1#教学楼圆木台维修更换工程 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2017-10-31 | 10 | 2017-11-09 | 刘博 | 13579418183 | 新疆师范大学预科教育学院 | 47999.89元 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017036 | 2017050 | 派工类 | 2017-10-15 | 文光校区大门口安装防撞护栏施工项目 | 2017-10-15 | 文光校区 | 9.5万元 | 附中出资 | 文光校区大门口安装防撞护栏施工项目 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2017-10-15 | 3 | 2017-10-17 | 周红星 | 15899250598 | 新疆师范大学保卫处 | 94287.83元 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2018021 | 2018025 | 派工类 | 2018-05-30 | 温泉校区家属区2#3单元室外消防管应急维修工程 | 2018-05-30 | 温泉校区 | 1.2万元 | 学校维修经费支付 | 温泉校区家属区2#3单元室外消防管损坏，应急维修 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2018-05-31 | 3 | 2018-06-02 | 李新瑞 | 18999199959 | 温泉校区指挥部办公室 | 0 | 李新瑞 | 18999199959
PGD-SG-2017029 | 2017072 | 派工类 | 2017-10-30 | 昆仑校区车库大门维修工程 | 2017-10-30 | 昆仑校区 | 3.0万元 | 后勤服务中心出资 | 昆仑校区车库大门经常风吹日晒，起皮掉漆，需要维修。 | 新疆纵横建筑安装工程有限公司 | 杨生虎 | 18809940444 | 2017-10-30 | 15 | 2017-11-13 | 张婷 | 13579899491 | 后勤服务中心 | 29530.4元 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017005 | 2017010 | 派工类 | 2017-04-17 | 昆仑校区新建水果店 | 2017-04-20 | 昆仑校区 | 4.0万元 | 后勤服务中心出资 | 昆仑校区新建水果店 | 新疆纵横建筑安装工程有限公司 | 杨生虎 | 18809940444 | 2017-10-30 | 15 | 2017-11-13 | 张婷 | 13579899491 | 后勤服务中心 | 39596.05元 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017018 | 2017034 | 派工类 | 2017-07-11 | 昆仑校区图书馆前商店节能保温改造 | 2017-07-10 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 后勤服务中心出资 | 屋面防水、外墙保温、防寒通道 | 新疆纵横建筑安装工程有限公司 | 杨生虎 | 18809940444 | 2017-07-20 | 25 | 2017-08-13 | 丁威 | 15999132030 | 后勤服务中心 | 47756.81元 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SJ-2018026 | 2018007 | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学温泉校区马克思主义学院学术报告厅装修工程 | 2018-04-01 | 温泉校区 | 6% | 马克思主义学院出资 | 装修设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 马永红 | 13579912405 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 梁玉春 | 13201392063 | 马克思主义学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018027 |  | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学温泉校区团委书吧装修工程 | 2018-04-01 | 温泉校区 | 6% | 团委出资 | 装修设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 马永红 | 13579912405 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 耿直 | 18139629203 | 团委 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018028 |  | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学附中1#教学楼暖气改造工程 | 2018-04-01 | 昆仑校区 | 6% | 附中出资 | 暖气设计 | 新疆建筑科学研究院（有限公司） | 孙逢俊 | 13319835519 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 权建国 | 13565858767 | 附中 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018029 |  | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学附中多功能厅装修工程 | 2018-04-01 | 昆仑校区 | 6% | 附中出资 | 装修设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 马永红 | 13579912405 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 权建国 | 13565858767 | 附中 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018030 |  | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学昆仑校区体育场灯光改造工程 | 2018-04-01 | 昆仑校区 | 6% | 汉推出资 | 电气整体设计 | 四川兴发规划建筑设计有限公司新疆分公司 | 庞大勇 | 18699437327 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 刘跃峰 | 13319863496 | 汉推及体育学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018031 |  | 派工类 | 2018-04-01 | 新疆师范大学昆仑校区2#宿舍楼、田家炳、行政楼卫生间改造工程 | 2018-04-01 | 昆仑校区 | 6% | 学校维修经费支付 | 2#宿舍楼卫生间改造设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 毛文全 | 18199186719 | 2018-04-01 | 20 | 2018-04-20 | 艾合买提 | 15699109420 | 温泉校区建设指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018032 | 2018026 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区生科院实验室改造工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 3万元 | 生科院出资 | 生地楼502室加装隔墙、吊顶、部分线路改造等，费用从中亚区域跨境有害生物联合控制国际研究中心2018年运行经费支付。 | 长沙市建筑安装工程有限公司新疆分公司 | 彭建勤 | 13909910992 | 2018-06-01 | 10 | 2018-06-10 | 袁亮 | 13579999708 | 生命科学学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018033 | 2018027 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区生科院办公室改造工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 1万元 | 生科院出资 | 教学主楼415室、412室加装隔墙、墙面粉刷、安装窗帘、罗马杆等。费用从生科院2018年维修基金支付。 | 长沙市建筑安装工程有限公司新疆分公司 | 彭建勤 | 13909910992 | 2018-06-01 | 10 | 2018-06-10 | 袁亮 | 13579999708 | 生命科学学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018034 | 2018028 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区家属院配电室防水改造工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 2万元 | 后勤服务中心出资 | 昆仑校区家属院配电室防水改造 | 新疆胜利建筑安装工程有限公司一分公司 | 杨中州 | 13579226787 | 2018-06-04 | 5 | 2018-06-08 | 张震波 | 18999206733 | 后勤服务中心 | 19620.87 | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018035 | 2018029 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区运动场主席台粉刷工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 昆仑校区运动场主席台粉刷及体育器械维修 | 湖南干杉建筑工程有限公司新疆分公司 | 陈海滨 | 13809915185 | 2018-05-08 | 5 | 2018-05-12 | 刘跃峰 | 13319863496 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018036 |  | 派工类 | 2018-06-01 | 新疆师范大学昆仑校区沙漠藻研究院装修工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 6% | 沙漠藻研究院出资 | 装修设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 马永红 | 13579912405 | 2018-06-01 | 20 | 2018-06-20 | 郑勇 | 13565405639 | 沙漠藻研究院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018037 | 2018030 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区地科院零星工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 1.5万元 | 地科院出资 | 昆仑校区生地楼地科院办公室加装隔墙、实验室机房电改造、更换防盗门、粉刷等。 | 湖南干杉建筑工程有限公司新疆分公司 | 陈海滨 | 13809915185 | 2018-06-01 | 10 | 2018-06-10 | 孙慧兰 | 13899858531 | 地理科学与旅游学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018038 | 2018031 | 派工类 | 2018-06-01 | 昆仑校区国际教育大厦排水管抢修工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 国际教育大厦排水管、雨水管多出裂口漏水严重，紧急抢修。 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 崔连超 | 13899930083 | 2018-06-01 | 20 | 2018-06-20 | 艾合买提 | 15699109420 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018039 | 2018032 | 派工类 | 2018-06-01 | 文光校区1#教学楼外墙砖修补工程 | 2018-05-30 | 文光校区 | 1.6万元 | 学校维修经费支付 | 文光校区1#教学楼外墙砖出现多出空鼓、脱落现象，存在严重安全隐患，紧急抢修。 | 乌鲁木齐金色胡杨保洁有限公司 | 马海燕 | 15099188016 | 2018-06-01 | 5 | 2018-06-05 | 包尔江 | 13999224976 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018040 |  | 派工类 | 2018-06-01 | 新疆师范大学昆仑校区4#学生宿舍楼暖气改造工程 | 2018-05-30 | 昆仑校区 | 6% | 学校维修经费支付 | 暖气设计 | 弘宇建筑设计有限公司 | 马燕 | 18199818545 | 2018-06-01 | 10 | 2018-06-10 | 李建 | 13999935832 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018041 |  | 派工类 | 2018-06-01 | 新疆师范大学文光校区运动场主席台改造及教学楼粉刷项目 | 2018-05-30 | 文光校区 | 7% | 附中出资 | 主席台雨棚改造设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 毛文全 | 18199186719 | 2018-06-01 | 10 | 2018-06-10 | 权建国 | 13565858767 | 附中 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017028 | 2017028 | 派工类 | 2017-05-08 | 昆仑校区国际教育大厦、文科综合楼消防电气改造 | 2017-05-08 | 昆仑校区 | 3.8万元 | 保卫处出资 | 安全检查发现，昆仑校区国际教育大厦、文科综合楼应急灯、疏散指示灯需要维修更换 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 孙涛 | 18999996826 | 2017-05-08 | 7 | 2017-05-14 | 黄新 | 18963817748 | 新疆师范大学保卫处 |  | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017039 | 2017039 | 派工类 | 2017-07-10 | 昆仑校区国教楼、图书馆等消防整改工程 | 2017-07-10 | 昆仑校区 | 4.9万元 | 保卫处出资 | 消防局检查发现国教楼消防电话、文史楼消防电话、国教楼消防水箱、图书馆烟感等需要整改 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 孙涛 | 18999996826 | 2017-07-10 | 7 | 2017-07-16 | 黄新 | 18963817748 | 新疆师范大学保卫处 |  | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017065 | 2017065 | 派工类 | 2017-09-25 | 昆仑校区田家炳书院、文史楼、图书馆消防整改工程 | 2017-09-25 | 昆仑校区 | 3.0万元 | 保卫处出资 | 教育局、安监局检查提出要求田家炳、文史楼、图书馆消防整改 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 孙涛 | 18999996826 | 2017-09-25 | 7 | 2017-10-01 | 黄新 | 18963817748 | 新疆师范大学保卫处 |  | 张鹏 | 13899929098 | 27832.39
PGD-SG-2017066 | 2017066 | 派工类 | 2017-10-30 | 昆仑校区附属中学紧急拆除校园彩钢板房工程 | 2017-10-30 | 昆仑校区 | 6.8万元 | 附中出资 | 教育局安全维稳会议确定将附中院内彩钢板房立即拆除，消除安全隐患。 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 崔连超 | 13899930083 | 2017-10-18 | 7 | 2017-10-24 | 权建国 | 13565858767 | 新疆师范大学附属中学 |  | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017038 | 2017054 | 派工类 | 2017-10-01 | 三校区2017年度四季度零星维修工程 | 2017-09-25 | 三校区 | 4.8万元 | 学校出资 | 三校区2017年度四季度零星维修工程 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 曹明 | 18375852721 | 2017-10-01 | 92 | 2017-12-31 | 张鹏 | 13899929098 | 后勤管理处 | 47999.89 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2017033 | 2017037 | 派工类 | 2017-07-11 | 文光校区软化水箱、储水箱维修改造工程 | 2017-07-10 | 文光校区 | 4.8万元 | 学校出资 | 文光校区蒸汽锅炉房软化水箱更换、文光校区浴室储水箱防腐处理 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 党立军 | 18199887119 | 2017-07-10 | 15 | 2017-07-24 | 杜战明 | 13609958298 | 后勤管理处 | 34733.47 | 张鹏 | 13899929098
PGD-SG-2018042 | 2018049 | 派工类 | 2018-06-29 | 新疆师范大学昆仑校区2#3#开水罐内胆更换工程 | 2018-06-28 | 昆仑校区 | 4万元 | 学校维修经费支付 | 2#3#开水罐内胆更换 | 乌鲁木齐宏泰北辰冷暖工程有限公司 | 孙宏贤 | 13999853503 | 2018-07-01 | 10 | 2018-07-10 | 崔坤福 | 13079953936 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SJ-2018043 |  | 派工类 | 2018-07-22 | 新疆师范大学文光校区维修用房 | 2018-07-21 | 文光校区 | 6% | 后勤服务中心出资 | 维修用房设计 | 新疆四方建筑设计院有限公司 | 毛文全 | 18199186719 | 2018-07-22 | 10 | 2018-07-31 | 包尔江 | 13999224976 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018044 | 2018051 | 派工类 | 2018-08-16 | 新疆师范大学附中运动场塑胶场地维修 | 2018-08-15 | 昆仑校区 | 4.9万元 | 附中出资 | 附中运动场塑胶场地维修 | 新疆纵横建筑安装工程有限公司 | 李威 | 13609911823 | 2018-08-16 | 10 | 2018-08-25 | 权建国 | 13565858767 | 附中 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018045 | 2018052 | 派工类 | 2018-08-16 | 新疆师范大学昆仑校区各教学楼外墙修补 | 2018-08-15 | 昆仑校区 | 4.8万元 | 学校维修经费出资 | 昆仑校区各教学楼外墙修补 | 新疆天一建工投资集团有限责任公司 | 张峻 | 18999103693 | 2018-08-16 | 10 | 2018-08-25 | 柳亚娟 | 13629900732 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018046 | 2018053 | 派工类 | 2018-08-16 | 新疆师范大学昆仑校区美术学院隔墙加装工程 | 2018-08-15 | 昆仑校区 | 2.2万元 | 美术学院出资 | 昆仑校区美术学院隔墙加装工程 | 乌鲁木齐市建工（集团）第四建筑工程有限责任公司 | 李海生 | 13999196218 | 2018-08-16 | 10 | 2018-08-25 | 李勇 | 13609955091 | 美术学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018047 | 2018054 | 派工类 | 2018-10-08 | 新疆师范大学艺术楼会议室、学术厅粉刷工程 | 2018-10-08 | 昆仑校区 | 4万元 | 学校维修经费出资 | 艺术楼会议室、学术厅粉刷 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 崔连超 | 13899930083 | 2018-10-08 | 7 | 2018-10-14 | 李勇 | 13609955091 | 美术学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018048 | 2018055 | 派工类 | 2018-10-08 | 温泉校区图书馆高位水箱加装流量开关工程 | 2018-03-19 | 温泉校区 | 2.5万元 | 学校维修经费支付 | 温泉校区图书馆楼高位水箱加装流量开关、消防系统增加压力开关 | 坚瑞永安安全系统工程有限公司新疆分公司 | 党立军 | 18199887119 | 2018-10-08 | 10 | 2018-10-17 | 黄新 | 18963817748 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018049 | 2018056 | 派工类 | 2018-10-08 | 昆仑校区、温泉校区零星维修工程 | 2018-10-08 | 昆仑、温泉校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 昆仑校区音乐学院粉刷、图书馆天棚粉刷、温泉校区安检室地毯 | 长沙市建筑安装工程有限公司新疆分公司 | 彭建勤 | 13909910992 | 2018-10-08 | 7 | 2018-10-14 | 屠健 | 18609912679 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018050 | 2018057 | 派工类 | 2018-10-08 | 昆仑校区生地楼114、119、121试验台拆除工程 | 2018-10-08 | 昆仑校区 | 1.5万元 | 实验室与设备管理处出资 | 生地楼114、119、121试验台拆除 | 新疆中强大建筑工程有限公司 | 王兵 | 13699388731 | 2018-10-08 | 5 | 2018-10-12 | 靳万贵 | 18999110978 | 新疆师范大学生命科学学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018051 | 2018058 | 派工类 | 2018-10-08 | 昆仑校区维稳指挥室装修工程 | 2018-10-08 | 昆仑校区 | 9.8万元 | 安全维稳建设经费支付 | 昆仑校区维稳指挥室装修工程 | 新疆胜利建筑安装工程有限公司一分公司 | 杨中州 | 13579226787 | 2018-10-08 | 10 | 2018-10-17 | 杨金龙 | 15899429804 | 信息管理中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018052 | 2018059 | 派工类 | 2018-10-08 | 温泉校区政治与公共管理学院多功能实验教学中心装修工程 | 2018-10-08 | 温泉校区 | 4.9万元 | 政治与公共管理学院出资 | 文科1号教学楼104室装修（电改造、吊顶、粉刷、制作隔墙、平面展板、教室柜体等） | 新疆天一建工投资集团有限责任公司 | 张峻 | 18999103693 | 2018-10-08 | 10 | 2018-10-17 | 吴常白 | 15899236394 | 政治与公共管理学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018053 | 2018060 | 派工类 | 2018-09-18 | 文光校区文苑餐厅消防改造工程 | 2018-09-18 | 文光校区 | 9.8万元 | 后勤服务中心出资 | 文苑餐厅彩钢板房内墙砌砖、屋顶更换岩棉彩钢板 | 新疆纵横建筑安装工程有限公司 | 王越 | 18324086756 | 2018-09-18 | 10 | 2018-09-27 | 马强 | 13899966968 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018054 | 2018061 | 派工类 | 2018-09-18 | 文光校区车库彩钢板房改造工程 | 2018-09-18 | 文光校区 | 9.8万元 | 后勤服务中心出资 | 文光校区彩钢板车库内改造 | 昌吉州长顺水利建筑工程有限公司 | 马德林 | 13565334933 | 2018-09-18 | 10 | 2018-09-27 | 马广东 | 13109978160 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018055 | 2018062 | 派工类 | 2018-08-29 | 昆仑校区体育馆舞台制作工程 | 2018-08-29 | 昆仑校区 | 2.2万元 | 宣传部出资 | 昆仑校区体育馆舞台制作 | 新疆鼎业环境艺术工程有限公司 | 马永红 | 13579912405 | 2018-08-29 | 10 | 2018-09-07 | 刑明刚 | 18699179919 | 宣传部、音乐学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018056 | 2018063 | 派工类 | 2018-10-08 | 昆仑文光两校区环境及安全零星维修工程 | 2018-10-08 | 昆仑、文光校区 | 4.8万元 | 学校维修经费支付 | 1、文光校区东站路外墙涂砖红色； 2、昆仑校区体育馆圆弧顶玻璃拆除； 3、昆仑校区大门外栏杆拆除换新、文光家属区栏杆刷漆； 4、昆仑校区成教院外围墙铺贴草坪。 | 湖南干杉建筑工程有限公司新疆分公司 | 陈海滨 | 13809915185 | 2018-10-08 | 15 | 2018-10-22 | 于东 | 13039445866 | 温泉校区指挥部办公室 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018057 | 2018064 | 派工类 | 2018-12-05 | 温泉校区文科一号楼104室改造多功能室 | 2018-12-05 | 温泉校区 | 5万元 | 思想政治教育专业建设专项经费 | 温泉校区文科一号楼104教室建设改造成为多功能室 | 新疆优势力方广告有限公司 | 梁波 | 18129253424 | 2018-12-10 | 15 | 2018-12-25 | 马岳勇 | 13579416518 | 政法学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018058 | 2018065 | 派工类 | 2018-12-05 | 昆仑校区国际教育大厦地下室生活热水罐清洗 | 2018-12-05 | 昆仑校区 | 45240 | 学校维修经费出资 | 昆仑校区国际教育大厦生活热水罐除锈，除水垢 | 乌鲁木齐市宏泰北辰冷暖工程有限公司 | 孙宏贤 | 13999853503 | 2018-12-06 | 20 | 2018-12-26 | 艾合买提 | 15699109420 | 后勤服务中心 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018059 | 2018066 | 派工类 | 2018-12-05 | 国际教育大厦淋浴间管线更换 | 2018-12-05 | 昆仑校区 | 15000
PGD-SG-2018060 | 2018067 | 派工类 | 2018-12-05 | 文光校区2号教学楼雨水管维修 | 2018-12-05 | 文光校区 | 16000
PGD-SG-2018061 | 2018068 | 派工类 | 2018-12-05 | 文光校区4号宿舍楼供水主管更换 | 2018-12-05 | 文光校区 | 12000
PGD-SG-2016076 |  | 派工类 | 2016-10-20 | 温泉校区研究生处购置办公柜台 | 2016-10-20 | 温泉校区 | 22000 | 研究生处部门经费 | 温泉校区研究生处办公柜台制作安装 | 新疆易能祥建筑工程有限公司 | 李波 | 18399766426 | 2016-10-25 | 5 | 2016-10-30 | 王佩琴 | 13619914308 | 研究生处 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018062 | 2018069 | 派工类 | 2018-12-13 | 美术学院石膏像台面制作安装工程 | 2018-12-13 | 昆仑校区 | 3万元 | 美术学院出资 | 美术学院教学楼楼道内制作安装石膏像台面 | 新疆筑鸿建设工程有限公司 | 崔连超 | 13899930083 | 2018-12-14 | 10 | 2018-12-24 | 王磊 | 18016828115 | 美术学院 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2018063 | 2018070 | 派工类 | 2018-12-21 | 新疆师范大学附中化学实验室库房隔墙加装 | 2018-12-21 | 昆仑、文光校区 | 4.8万元 | 附中出资 | 新疆师范大学附中化学实验室库房隔墙加装及电路改造 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司 | 张峻 | 18999103693 | 2018-12-21 | 20 | 2019-01-10 | 权建国 | 13565858767 | 附中 |  | 王玲 | 18609915861
PGD-SG-2017076 | 2017076 | 派工类 | 2017-09-10 | 新疆师范大学昆仑校区老干处顶灯更换维修 | 2017-09-10 | 昆仑校区 | 1万元 | 老干处出资 | 新疆师范大学昆仑校区老干处顶灯更换维修 | 新疆中强大建筑工程有限公司 | 王兵 | 13699388731 | 2017-09-10 | 5 | 2017-09-15 |  | 13899836256 | 老干处 |  | 王玲 | 18609915861
Formulas:
完工日期 = [开工日期]+[工期]-1
Note on X8: 2018年5月29日付

## （施工类）派工单 无链接) (hidden)
新疆师范大学修缮工程（项目）（施工类）派工单
|  |  | NO. | #REF!
#REF! | [5 empty] | 工程识别码： |  | #REF!
根据新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室 | [6 empty] | #REF! |  | 会议研究
决定： | [7 empty] | 由你单位负责组织
施工，自收到通知单之日起，请严格按学校规定的程序、要求和工期进行施工。项目基本情况如下：
使用单位 | [5 empty] | 使用单位负责人
联系方式
使用单位推荐 施工单位 |  | #REF! | [5 empty] | 部门 领导
工程地点 |  |  | 概算 金额 |  |  |  |  | 资金 来源
支付专项名称 | [7 empty] | 包干价 |  | 否
修缮工程 内容
项目管理单位 负责人 |  |  |  |  | 施工单位 项目负责人
联系方式 |  |  |  |  | 联系方式
施工说明 | 1、结算按照2013《建设工程计价计量规范》进行调整、结算。结算方式：按实结算。 2、审减率：5%（含）以内的审计费由学校承担，5%-10%（含）的审计费由施工方承担，10%以上的审计费全部由施工方承担。 3、乙方于工程竣工验收合格后30天内，上报竣工结算资料，未按期报 送，视为乙方自愿放弃结算，学校不再审计，剩余款项不再支付。 4、在施工过程中产生的任何涉及安全文明生产的问题，均以双方签订的《安全文明生产责任协议书》上的相关条例为标准认定责任。
| 5、开工日期： |  |  | #REF! |  | 完工日期： |  | #REF!
| 工程工期： |  |  | #REF! | 天
6、通知单一式伍份，后勤服务中心物资采购管理办公室、审计处各贰份、施工单位壹份。
后勤服务中心 副 主 任 |  |  |  |  | 后勤服务中心 主 任
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学修缮（派工类）工程（工程金额≤5万元）。 2、本表自2019年3月1日启用。 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室。
新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室
2019 年 月 日

## （施工类）派工单
新疆师范大学修缮工程（项目）（施工类）派工单
NO.
工程识别码：
根据新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 会议研究
决定： | [5 empty] | 由你单位负责组织
施工，自收到通知单之日起，请严格按学校规定的程序、要求和工期进行施工。项目基本情况如下：
使用单位 |  |  |  | 使用单位负责人
联系方式
工程地点 |  | 概算 金额 |  |  |  | 资金 来源
支付专项名称 | [5 empty] | 包干价
修缮工程 内容
项目管理单位 负责人 |  |  | 施工单位 项目负责人
联系方式 |  |  | 联系方式
施工说明 | 1、结算按照2013《建设工程计价计量规范》进行调整、结算。结算方式：按实结算。 2、审减率：5%（含）以内的审计费由学校承担，5%-10%（含）的审计费由施工方承担，10%以上的审计费全部由施工方承担。 3、乙方于工程竣工验收合格后30天内，上报竣工结算资料，未按期报 送，视为乙方自愿放弃结算，学校不再审计，剩余款项不再支付。 4、在施工过程中产生的任何涉及安全文明生产的问题，均以双方签订的《安全文明生产责任协议书》上的相关条例为标准认定责任。
| 5、开工日期： |  |  | 完工日期：
| 工程工期： |  | 天
6、通知单一式伍份，后勤服务中心物资采购管理办公室壹份、审计处、施工单位各两份。
后勤服务中心 副 主 任 |  |  | 后勤服务中心 主 任
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学修缮（派工类）工程（工程金额≤5万元）。 2、本表自2019年3月1日启用。 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室。
新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室
2019 年 月 日

## （派工）竣工验收单
新疆师范大学修缮工程（派工类）竣工验收单
工程项目名称 |  |  | 工程类型 | 派工类
|  |  | 工程号 | PGD-
施工单位
开工日期 |  | 项目地点
竣工日期 |  | 验收时间
施工单位申请验收情况说明：
施工单位（签字、盖章）： 年 月 日
验收部门签字
使用部门负责人或相关人员 | 年 月 日
后勤服务中心物资采购管理办公室负责人或相关人员 | 年 月 日
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室修缮工程中派工类工程； 2、本表自2019年3月1日启用； 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室。

## （派工）结算批办单
新疆师范大学修缮工程（项目）结算批办单
NO.
工程年度 |  |  |  | 工程类型 |  |  | 工程 识别码
工程名称
施工 单位 | 单位名称
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系方式
出资部门 | [6 empty] | 项目地点
开工日期 |  |  |  | 工程工期 |  | (天) | 竣工日期
验收状态 |  | 合格 |  | 派工金额 |  |  | 工程 送审值
工程结算情况说明：
验收情况：验收合格，具体情况见验收报告单。 其中： 1、主材价格按照乌鲁木齐地区建设工程主材市场价格执行； 2、人工费按照乌鲁木齐地区本年度建筑工种人工成本信息表参考价执行；
物资采购管理办公室意见: |  |  |  |  | 后勤服务中心主任意见:
以下审计处填写
审 计 处 | 送达时间 |  |  |  | 送审值
| 审定金额 |  |  |  | 审减额 |  |  | 审减率
| 施工单位应付审计费 |  |  |  | 应付工程款
| 审核人 |  |  |  | 审核日期

## （合同类）竣工验收单
工程项目名称 |  |  | 施工单位
项目地点
开竣工日期 |  |  | 验收时间
施工单位申请验收情况说明：
施工单位（签字、盖章）： 年 月 日
验收部门签字
使用部门负责人及相关人员 |  | 后勤服务中心物资采购管理办公室 项目负责人及相关人员 | 国有资产管理处 | 审计处 | 纪委监察室
签字： | 签字： | 签字： | 签字： | 签字： | 签字：
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日

## （设计）派工单
新疆师范大学修缮工程（项目）（设计类）派工单
NO.
工程识别码：
根据新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 会议研究
决定： | [6 empty] | 设计项目
由你单位负责组织设计，自收到通知单之日起，请严格按学校规定的程序、要求和工期进行设计。项目基本情况如下：
建设单位 |  |  |  | 单位建设、使用单位 负责人
联系方式
工程地点 |  | 取费比例 |  | 资金来源
取费方式 | [5 empty] | 包干 | 否
设计内容
项目管理单位负责人 |  |  | 设计负责人 （乙方）
联系方式 |  |  | 联系方式
设计说明 | 1、本工程设计师应具备相应专业工程师及以上职称。 2、乙方所提供的工程设计图纸需符合国家、行业设计规范。 3、根据甲方要求提供工程设计（施工）图纸蓝图（盖章）或白图（签字）一式肆份。 4、本通知单一式叁份，后勤服务中心物资采购管理办公室壹份、设计单位贰份。
后勤服务 中 心 副主任 |  |  | 后勤服务 中心主任
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室修缮工程； 2、本表自2019年3月1日启用； 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室；
新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室
2019 年 月 日

## 2019付款申请表
新疆师范大学修缮工程付款申请表
工程识别码：
项目名称
合同金额 |  | 暂列金 |  | 审定值
累计已付 |  |  | 累计付款比例
本次申请 |  |  | 本次为 第几次付款
申请单位 签字盖章
以下由新疆师范大学修缮工程建设与管理部门签批
建设单位/出资单位领导 | （请明确经费支付的具体项目名称）
后勤服务中心物资采购管理办公室项目负责人及主任
后勤服务中心 领导
后勤分管 校领导
计财处分管 校领导
计财处领导
说明： 1、根据具体工程情况及财务要求，表格中无需填写的项目请填“/”。 2、本表最终解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室，自2019年3月1日起实行。

## （派工类）竣工验收单
新疆师范大学修缮工程（派工类）竣工验收单
工程项目名称 |  |  | 工程类型 | 派工类
|  |  | 工程号 | PGD-
施工单位
开工日期 |  | 项目地点
竣工日期 |  | 验收时间
施工单位申请验收情况说明：
施工单位（签字、盖章）： 年 月 日
验收部门签字
使用部门负责人或相关人员 | 年 月 日
后勤服务中心物资采购管理办公室负责人或相关人员 | 年 月 日
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室修缮工程中派工类工程； 2、本表自2019年3月1日启用； 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室。

## 质保验收单
项目名称
施工地点
工程造价 |  | 开工、竣工日期
施工单位
项目经理 |  | 联系电话
项目监理 |  | 联系电话
工程反馈意见
施工单位整改结果
使用单位意见 | 年 月 日
后勤服务中心物资采购管理办公室意见 | 年 月 日
物资采购管理办公室分管领导意见 | 年 月 日
后勤服务中心 领导意见 | 年 月 日

## （自行采购）验收单
新疆师范大学（自行采购）验收单
工程项目名称 |  |  | 工程类型 | 自行采购
工程号
供货单位
开工日期 |  | 项目地点
竣工日期 |  | 验收时间
供货单位申请验收情况说明：
供货单位（签字、盖章）： 年 月 日
验收部门签字
使用部门负责人或相关人员 | 年 月 日
后勤服务中心物资采购管理办公室负责人或相关人员 | 年 月 日
说明： 1、本表仅适用于新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室修缮工程中派工类工程； 2、本表自2019年3月1日启用； 3、本表解释权归新疆师范大学后勤服务中心物资采购管理办公室。